## Plan
User Stories | Tasks | Dependency | Story Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 1 |  | 1 | 1: Jerry:1
1 | 2 | 1 | 2 | 1: Jacob:2
1 | 3 | 2 | 1 | 2: Jerry:1
1 | 4 | 2 | 1 | 3: Michael:1
1 | 5 |  | 1 | 2: Jacob:1
1 | 6 |  | 5 | 3: Jacob:2; 4: Jacob:1; 5: Jacob:1; 6: Jacob:1
1 | 7 |  | 5 | 2: Jerry:1; 3: Jerry:1; 5: Jerry:2; 6: Jerry:1
2 | 8 |  | 2 | 4: Michael:1; 5: Michael:1
3 | 9 |  | 2 | 2: Gurpreet:1; 3: Gurpreet:1
4 | 10 | 6 | 2 | 7: Gurpreet:2
5 | 11 | 6 | 2 | 7: Jerry:2
5 | 12 |  | 1
5 | 13 | 12 | 8
5 | 14 | 6 | 2
6 | 15 |  | 5
6 | 16 | 15 | 2
6 | 17 | 13 | 5

## Execution
User Stories | Tasks | Dependency | Story Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 1 |  | 1 | 1: Jerry:1
1 | 2 | 1 | 2 | 1: Jacob:2
1 | 3 | 2 | 1 | 2: Jerry:1
1 | 4 | 2 | 1 | 3: Michael:1
1 | 5 |  | 1 | 2: Jacob:1
1 | 6 |  | 5 | 2: Jacob:3; 3: Jacob:1; 4: Jacob:1
1 | 7 |  | 5 | 2: Jerry:1; 4: Jerry:2; 5: Jerry:2
2 | 8 |  | 2 | 4: Michael:1; 5: Michael:1
3 | 9 |  | 2 | 2: Gurpreet:1; 3: Gurpreet:1
4 | 10 | 6 | 2 | 5: Gurpreet:2
5 | 11 | 6 | 2 | 6: Jerry:2
5 | 12 |  | 1
5 | 13 | 12 | 8
5 | 14 | 6 | 2
6 | 15 |  | 5
6 | 16 | 15 | 2
6 | 17 | 13 | 5

## Availability
Members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Jerry | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2
Jacob | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2
Michael | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Gurpreet | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
This is the work hour plan for each member, which reflects to the Sprint Plan