## Plan
User Stories | Tasks | Dependency | Story Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6 | 12 |  | 2 | 1: Michael:2
6 | 13 |  | 5 | 1: Jacob:2; 2: Jacob:2; 3: Jacob:1
6 | 14 | 13 | 3 | 4: Jerry:1; 6: Jerry:2
6 | 15 | 13 | 5 | 4: Gurpreet:2; 6: Gurpreet:3
6 | 16 | 12 | 1 | 2: Jerry:1
6 | 17 | 12 | 2 | 2: Jerry:1; 3: Jerry:1
6 | 18 |  | 1 | 1: Jerry:1
6 | 19 | 15,17,18 | 2 | 7: Jerry:2
7 | 20 |  | 3 | 2: Michael:1; 3: Michael:2
7 | 21 | 20 | 1 | 4: Jacob:1
7 | 22 | 21 | 1 | 5: Jacob:1
7 | 23 | 22 | 1 | 6: Jacob:1
7 | 24 | 23 | 2 | 6: Jacob:1; 7: Jacob:1
7 | 25 |  | 1 | 7: Jacob:1

## Execution
User Stories | Tasks | Dependency | Story Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6 | 12 |  | 2 | 3: Michael:2
6 | 13 |  | 5 | 1: Jacob:2; 2: Jacob:2; 3: Jacob:1
6 | 14 | 13 | 3 | 4: Jerry:3
6 | 15 | 13 | 5 | 4: Gurpreet:3; 5: Gurpreet:2
6 | 16 | 12 | 1 | 5: Jerry:0.5
6 | 17 | 12 | 2 | 5: Jerry:0.5
6 | 18 |  | 1 | 5: Jerry:0.5
6 | 19 | 15,17,18 | 2 | 5: Jerry:1.5
7 | 20 |  | 3 | 1: Michael:2; 2: Michael:1
7 | 21 | 20 | 1 | 6: Jerry:0.5
7 | 22 | 21 | 1 | 6: Jerry:0.5
7 | 23 | 22 | 1 | 6: Jerry:1
7 | 24 | 23 | 2 | 6: Jerry:1
7 | 25 |  | 1 | 6: Jacob:1

## Availability
Members | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Jerry | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2
Jacob | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
Gurpreet | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0
Michael | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0